TÀI LIỆU 02  |  BẢN CẬP NHẬT V2.0

# KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TOÁN HỌC LỚP 3

Implementation Plan | Kế hoạch 5 tuần cho Website Game Builder – Web Player – PowerPoint Export

| Mục tiêu lõi | Một kịch bản → Hai đầu ra: chơi Web + xuất .pptx tương tác |
| --- | --- |
| Phiên bản / ngày | V2.0 – 14/10/2026 |

Nguyên tắc triển khai: AI hỗ trợ giáo viên tạo nội dung và thiết kế; giáo viên thẩm định kiến thức. Trò chơi chạy mà không cần gọi AI ở thời điểm học sinh sử dụng.

# 1. Mục tiêu, phạm vi và điều kiện đầu vào

Mục tiêu cuối: giáo viên tự tạo kịch bản trò chơi từ giao diện website; chơi trực tuyến có chấm điểm; tải file .pptx tương tác offline dựa trên đúng kịch bản đó. Thời gian tham chiếu: 05 tuần / 25 ngày làm việc (điều chỉnh theo nhân lực và tiến độ thẩm định).

ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU BẮT BUỘC Không nghiệm thu nếu chỉ có website chơi được mà không xuất được PowerPoint. Không nghiệm thu nếu file PPTX chỉ chứa hình tĩnh hoặc nút đáp án không điều hướng đúng.

# 2. Nhân sự và trách nhiệm

| Vai trò | Đầu việc chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giáo viên chủ trì | Mục tiêu bài dạy, nội dung 20 câu, duyệt đáp án, kiểm thử lớp | Quyết định cuối về sư phạm |
| Người phát triển / AI hỗ trợ | Kiến trúc, React, PowerPoint exporter, sửa lỗi | AI tạo mã, người triển khai kiểm tra |
| Người thiết kế hình ảnh | Hình nhân vật, nền, giao diện đồng bộ Web/PPTX | Có thể kiêm nhiệm |
| Nhóm thử nghiệm | Mở PPT trên máy khác, diễn tập, phản hồi | Ít nhất 01 giáo viên khác |

# 3. Chuẩn bị trước ngày 1

Chốt 01 bài học thử nghiệm: “Tìm thừa số chưa biết”; xác nhận bộ sách/nội dung đang dạy.

Chuẩn bị 12 câu sử dụng trong lớp và 8 câu dự phòng; mỗi câu có 4 đáp án, đúng duy nhất, gợi ý và mức độ.

Chuẩn bị thiết bị: máy tính Windows có PowerPoint phiên bản được trường dùng, màn hình chiếu, loa, chuột.

Tạo tài khoản GitHub/Vercel phục vụ lưu và xuất bản; cài Node.js LTS, Git, VS Code.

Xác định vị trí lưu file xuất và thư mục minh chứng; không dùng dữ liệu định danh trẻ em.

# 4. Kế hoạch 5 tuần (25 ngày làm việc)

| Tuần | Ngày | Công việc chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Nội dung & UX | 1–2 | Khảo sát tiết học; khóa phạm vi; xác lập luồng 2 đầu ra | Product brief + sơ đồ màn hình |
|  | 3–4 | Biên soạn câu hỏi; tạo hình ảnh/chủ đề; định nghĩa JSON | 20 câu chuẩn + bộ tài nguyên |
|  | 5 | Duyệt học liệu và storyboard PPTX | Mốc M1: thiết kế được duyệt |
| 2 – Game Builder | 6–7 | Khởi tạo React/Vite; layout; thư viện bản nháp | Khung ứng dụng hoạt động |
|  | 8–9 | Form biên tập chặng/câu hỏi; import/export JSON | Tạo được kịch bản hợp lệ |
|  | 10 | Kiểm tra Zod; autosave IndexedDB; UX review | Mốc M2: Builder hoàn chỉnh |
| 3 – Web Player | 11–12 | Bản đồ + câu hỏi + phản hồi đúng/sai | Trải nghiệm game đầu-cuối |
|  | 13–14 | 4 đội, tính điểm, lượt chơi, tổng kết, âm thanh | Chơi trực tuyến đủ chức năng |
|  | 15 | Kiểm thử logic và tiết học mẫu nội bộ | Mốc M3: Web Player đạt |
| 4 – PowerPoint | 16–17 | Slide compiler + layout 16:9 + nhúng tài nguyên | File PPTX xuất thử |
|  | 18–19 | Liên kết đáp án/feedback/chuyển chặng; xử lý lỗi | PPTX tương tác hoàn chỉnh |
|  | 20 | Thử nghiệm offline trên máy PowerPoint khác | Mốc M4: Exporter đạt |
| 5 – Hoàn thiện | 21–22 | Kiểm thử tích hợp, lỗi font, kích thước, backup | Bản ứng viên phát hành |
|  | 23 | Thử nghiệm lớp thật và thu minh chứng | Biên bản thực nghiệm |
|  | 24 | Sửa lỗi; tài liệu hướng dẫn; video demo | Bộ tài liệu hướng dẫn |
|  | 25 | Deploy, bàn giao mã nguồn, checklist nghiệm thu | Mốc M5: phát hành V1.0 |

# 5. Hạng mục công việc chi tiết (WBS)

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí xong |
| --- | --- | --- |
| W01 | Mẫu dữ liệu trò chơi | Dùng chung Web và PPTX, định danh ID ổn định |
| W02 | Kho tài nguyên | Ảnh/âm thanh nội bộ, có giới hạn dung lượng |
| W03 | Bộ soạn câu hỏi | Thêm/sửa/xóa, sắp xếp theo 4 chặng |
| W04 | Kiểm tra đầu vào | Thiếu đáp án/ID trùng/không đủ phương án đều báo lỗi |
| W05 | Thư viện trò chơi | Tạo mới, nhân bản, đổi tên, xóa, sao lưu JSON |
| W06 | Web Player | Chạy trọn kịch bản, 4 đội, tự tính điểm |
| W07 | PPTX Export | Xuất .pptx có liên kết nội bộ và tài nguyên nhúng |
| W08 | Thông báo khác biệt | Giải thích điểm/chấm giờ thủ công ở PPTX |
| W09 | Kiểm thử | Đạt test matrix Web/PPTX/offline |
| W10 | Bàn giao | Hướng dẫn, video, mã nguồn, bản demo và PPTX mẫu |

# 6. Các cột mốc kiểm soát và quyết định Go/No-Go

| Mốc | Điều kiện qua mốc | Nếu chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| M1 / Ngày 5 | Câu hỏi, storyboard, JSON và sơ đồ 2 đầu ra được duyệt | Sửa nội dung trước khi code |
| M2 / Ngày 10 | Builder tạo/sửa/lưu/nhập-xuất kịch bản không lỗi | Không bắt đầu exporter |
| M3 / Ngày 15 | Web Player chạy đủ 12 câu, 4 đội, điểm chuẩn | Khóa lỗi logic trước khi xuất |
| M4 / Ngày 20 | PPTX mở offline, toàn bộ nút A/B/C/D đúng luồng | Chưa phát hành V1.0 |
| M5 / Ngày 25 | Đủ minh chứng, tài liệu, đường dẫn, file mẫu và mã nguồn | Hoàn thành vòng sửa lỗi cuối |

# 7. Kế hoạch kiểm thử PowerPoint độc lập

Đây là kiểm thử bắt buộc, thực hiện ngoài trình duyệt trên máy cài Microsoft PowerPoint. Không lấy việc website hiển thị đúng làm bằng chứng rằng file PPTX chạy đúng.

| Nhóm thử | Cách kiểm tra | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Mở file | Tải .pptx rồi mở trên Windows PowerPoint | Không lỗi file/không yêu cầu Repair |
| Ngoại tuyến | Ngắt Internet hoặc chép USB sang máy khác | Hình, chữ, nút hoạt động không cần mạng |
| Đáp án | Bấm cả 4 lựa chọn cho 3 câu đầu, giữa, cuối | Đúng → đúng, sai → sai |
| Vòng quay lại | Sai → gợi ý → thử lại → đúng → tiếp | Không có đường dẫn chết |
| Chuyển chặng | Qua câu cuối chặng 1 đến chặng 2 | Không nhảy sai chặng |
| Unicode | Quan sát dấu tiếng Việt, số và phép toán | Không rớt dấu, không tràn khung |
| Chỉnh sửa | Thay chữ câu hỏi trong PowerPoint | Văn bản còn chỉnh sửa được |
| Kết thúc | Đến slide tổng kết sau câu cuối | Có nút về trang chủ/chơi lại |

# 8. Quy trình làm việc với AI

| Việc cần làm | Prompt/tác vụ AI | Bước thẩm định của giáo viên |
| --- | --- | --- |
| Kịch bản | Tạo bối cảnh 4 chặng, lời dẫn ngắn phù hợp lớp 3 | Bỏ chi tiết gây rối, giữ thời lượng |
| Câu hỏi | Tạo câu theo mục tiêu, có 1 đáp án đúng và gợi ý | Tự giải, kiểm tra lời giải và mức độ |
| Đồ họa | Thiết kế bộ nền/nhân vật nhất quán 2D | Kiểm tra chữ/biểu tượng, quyền sử dụng |
| Code | Sinh component, schema, PPTX mapping và test | Chạy test, đọc các luồng xuất |
| Tài liệu | Soạn hướng dẫn sử dụng và đánh giá sau tiết học | Biên tập trước khi công bố |

# 9. Rủi ro, biện pháp và phương án dự phòng

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| PPTX xuất chỉ còn ảnh | Không đạt yêu cầu sản phẩm | Kiểm thử khả năng sửa chữ và nút điều hướng từ tuần 4 |
| Link PPTX sai chỉ số slide | Học sinh gặp đường dẫn chết | Sinh slide map theo ID; test mọi cạnh đồ thị |
| Font tiếng Việt hiển thị lệch | Khó đọc trên máy khác | Dùng Arial/Aptos, kiểm tra 2 máy |
| Tài nguyên ngoài Internet | Không chơi offline | Đóng gói hình/âm thanh trực tiếp trong PPTX |
| Mất dữ liệu trình duyệt | Giáo viên phải soạn lại | Sao lưu/khôi phục JSON; nhắc xuất bản sao |
| Ảnh hoặc âm quá nặng | Tệp tải lâu | Giới hạn, nén hợp lý, cảnh báo trước khi xuất |
| Sai đáp án do AI | Ảnh hưởng chất lượng bài học | Giáo viên duyệt từng câu và đáp án |
| PWA chưa cache đủ | Mất mạng không chạy Web | Ưu tiên PPTX offline; test PWA giai đoạn sau |

# 10. Kịch bản thử nghiệm trong lớp

Trước tiết học: chạy thử 1 lần bản Web và PPTX; tắt mạng để kiểm tra PPTX; chuẩn bị bảng ghi điểm thủ công.

Trong tiết học: 4 đội, 12 câu, 12–15 phút; dùng một trong hai chế độ, ghi nhận thời lượng thực tế.

Sau tiết học: đánh giá độ rõ câu hỏi, mức độ tham gia, số thao tác giáo viên, lỗi phát sinh và khả năng tái sử dụng.

| Chỉ số minh chứng | Cách ghi nhận | Ngưỡng đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ nút PPTX hoạt động | Test đủ tập đường đi | 100% nút được kiểm thử |
| Lỗi đáp án | So đáp án với nội dung đã duyệt | 0 lỗi kiến thức |
| Thời lượng trò chơi | Bấm giờ 1 lượt thực nghiệm | 12–15 phút (linh hoạt) |
| Số lần phải thao tác kỹ thuật | Đếm lỗi/gián đoạn | 0 lỗi chặn hoạt động |
| Phản hồi giáo viên | Phiếu đánh giá 5 mức | Ghi nhận điểm cần cải thiện |

# 11. Bộ bàn giao cuối kỳ

Link demo Web App và hướng dẫn mở/chơi.

01 PowerPoint mẫu xuất từ chính Builder, đã thử offline.

01 file JSON mẫu và tệp sao lưu độc lập.

Mã nguồn React/TypeScript, hướng dẫn build/deploy và cơ chế xuất PPTX.

SRS V2, tài liệu thiết kế, kế hoạch, ma trận kiểm thử và video giới thiệu 2–3 phút.

# 12. Checklist nghiệm thu cuối

[ ] Tạo mới → nhập câu → xem trước → chơi Web thành công.

[ ] Xuất file PPTX trực tiếp từ website, không cần chỉnh thủ công sau xuất.

[ ] PPTX mở offline, 12 câu có nút đáp án và phản hồi đúng/sai.

[ ] Không có tài nguyên được tải từ URL bên ngoài trong PowerPoint.

[ ] Chữ tiếng Việt hiển thị chuẩn, bố cục 16:9 rõ trên màn chiếu.

[ ] Giáo viên xuất/nhập lại JSON và sao lưu được bộ trò chơi.